## 2024 - 2025
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES | META | TIEMPO |  | RESPONSABLES | PONDERACIÓN | % POR EJE | EJECUCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO | Observaciones
|  |  |  | 2024 | 2025
1. Aporte a la formulación y discusión de las políticas públicas relacionadas con la extensión universitaria que permitan contribuir a su fortalecimiento en el país. | 1.1. Intervenir en las discusiones de modificación o ajustes a la Ley 30, Decreto 1330 y Acuerdo CESU02 en lo referente a Extensión Universitaria. | 1.1.1. Realizar reunión de socialización con senadores y representantes, de lo requerido en política pública sobre extensión universitaria. | Al menos una reunión de socialización con senadores y representantes. | X |  | Nodo SurOccidente Nodo Centro | 18% | 36%
|  |  | Seguimiento (actas) de las respuestas a los compromisos de las reuniones. | X | X | Nodo SurOccidente Nodo Centro
|  | 1.1.2. Presentar documento de aportes a la modificación de los diferentes acuerdos y/o leyes ante ASCUN al finalizar el año. | Un (1) documento de aportes a la modificación de los diferentes acuerdos al finalizar 2024 entregado a ASCUN por parte de la RNEU. | X |  | Todos los nodos (Caribe, Centro, Occidente, SurOccidente, Oriente y Eje Cafetero)
| 1.2. Socializar la política de extensión de ASCUN entre las IES de los nodos y analizar su alcance. | 1.2.1. Realizar socialización de la política y lineamientos de la Red de Extensión entre los coordinadores de nodos. | Al menos una (1) jornada de socialización de la política y lineamientos de la Red de Extensión por cada uno de los nodos de la RNEU. | X |  | Todos los nodos (Caribe, Centro, Occidente, SurOccidente, Oriente y Eje Cafetero) | 18% |  |  |  | Se enviará desde la coordinación nacional, los lineamientos de la presentación.
|  | 1.2.2. Realizar un evento de socialización de la política de extensión con participación de las IES de la RNEU y representantes de Minciencias y/o MEN. | Un (1) evento de socialización de la política de extensión con participación de las IES de la RNEU y representantes de Minciencias y/o MEN. |  | X | Todos los nodos (Caribe, Centro, Occidente, SurOccidente, Oriente y Eje Cafetero)
|  | 1.2.3. Realizar un análisis a la política de extensión para revisar su alcance y/o proponer ajustes. | Un (1) documento de análisis de la política de extensión donde se revise su alcance y se propongan ajustes. |  | X | Todos los nodos (Caribe, Centro, Occidente, SurOccidente, Oriente y Eje Cafetero)
2. Promoción de sinergias entre las IES para fomentar la gestión del conocimiento y actividades de extensión orientadas al fortalecimiento del territorio. | 2.1. Desarrollar un programa de mentorías entre IES para fortalecer aspectos específicos de las modalidades de extensión. | 2.1.1. Realizar una matriz de capacidades donde las IES expondrán sus fortalezas y aspectos a mejorar en cuanto a la gestión de la extensión. | Una (1) documento resultado de la aplicación de la matriz de capacidades donde las IES expondrán sus fortalezas y aspectos a mejorar en cuanto a la gestión de la extensión. | X |  | Todos los nodos (Caribe, Centro, Occidente, SurOccidente, Oriente y Eje Cafetero) | 10% | 42% |  |  | Se realizará desde la coordinación nacional una plantilla de preguntas de la matriz de capacidades, para validación y revisión por los nodo.
|  | 2.1.2. Diseñar la convocatoria del programa de mentorías para las IES, la cual iniciará entre nodos y se escalará a nivel nacional. | Al menos cuatro (4) mentorías en ejecución en 2024 en los nodos y dos(2) a nivel nacional (entre nodos) en 2025 | X | X | Todos los nodos (Caribe, Centro, Occidente, SurOccidente, Oriente y Eje Cafetero) |  |  |  |  | Se enviará un borrador de la convocatoria de mentorías para revisión de los nodos y adecuación de fechas para cada uno dependiendo de sus calendarios internos.
| 2.2. Desarrollar un plan de formación para los gestores de extensión universitaria de las IES de los diferentes nodos de la red. | 2.2.1. Diseñar un plan de formación para los gestores de extensión de todos los nodos de la RNEU de acuerdo con la matriz de capacidades generada. | Un (1) plan de formación diseñado para los gestores de extensión de todos los nodos de la RNEU de acuerdo con la matriz de capacidades generada. | X |  | Todos los nodos (Caribe, Centro, Occidente, SurOccidente, Oriente y Eje Cafetero) | 18% |  |  |  | Se realizará desde la coordinación nacional una plantilla de preguntas de la matriz de capacidades, para validación y revisión por los nodo.
|  | 2.2.2. Ejecutar el plan de formación para los años 2024 y 2025 de acuerdo con lo definido en el mismo. | Un (1) plan de formación ejecutado para los gestores de extensión de todos los nodos de la RNEU de acuerdo con la matriz de capacidades generada. | X | X | Todos los nodos (Caribe, Centro, Occidente, SurOccidente, Oriente y Eje Cafetero)
| 2.3. Generar un documento de identificación de indicadores de extensión que se pueda elevar a la discusión de políticas y evaluación por el MEN y CNA. | 2.3.1. Generar un documento de identificación de indicadores de extensión a partir del estudio de los resultados del evento de medición de impacto, socialización de la política de extensión, acuerdos y leyes analizadas y experiencia en general de las IES miembros de la RNEU. | Generación de insumos para el documento de identificación de indicadores de extensión a partir del estudio de los resultados del evento de medición de impacto, socialización de la política de extensión, acuerdos y leyes analizadas y experiencia en general de las IES miembros de la RNEU. | X |  |  | 14% |  |  |  | Se entregará una plantilla para consignar temas importantes y generar un marco teórico fuerte para el documento de indicadores.
|  |  | Un (1) documento de identificación de indicadores de extensión a partir del estudio de los resultados del evento de medición de impacto, socialización de la política de extensión, acuerdos y leyes analizadas y experiencia en general de las IES miembros de la RNEU. |  | X | Todos los nodos (Caribe, Centro, Occidente, SurOccidente, Oriente y Eje Cafetero)
3. Visibilización de los resultados que genera la gestión de la extensión de las IES en la transformación del tejido social y empresarial del país. | 3.1. Desarrollar un Plan de Comunicaciones para identificar el público objeto y el objetivo de la comunicación que se requiere de la RNEU. | 3.1.1.Diseñar el plan de comunicaciones para los años 2024 y 2025 de acuerdo con lo definido en el mismo. Se definirán las mejores estrategias de comunicación (web, redes, boletín, revistas, etc.) | Un (1) plan de comunicaciones diseñado para los años 2024 y 2025 de acuerdo con lo definido en el mismo. Se definirán las mejores estrategias de comunicación (web, redes, boletín, revistas, etc.) | X |  | Nodo SurOccidente Nodo Caribe | 10% | 22% |  |  | Se realizarán reuniones para organizar la información y generar propuestas creativas para el plan de comunicaciones
|  | 3.1.2. Ejecutar el plan de comunicaciones para los años 2024 y 2025 de acuerdo con lo definido en el mismo. | Un (1) plan de comunicaciones ejecutado para los años 2024 y 2025 de acuerdo con lo definido en el mismo. | X | X | Todos los nodos (Caribe, Centro, Occidente, SurOccidente, Oriente y Eje Cafetero)
| 3.2. Realizar eventos para la visibilización de resultados generados desde las diferentes IES en cuanto a la extensión universitaria se refiere. | 3.2.1. Identificar eventos donde se puedan incluir charlas o socialización de experiencias de las diferentes IES de la RNEU u organizar algunos propios. | Al menos tres (3) eventos (cada año) propios o con participación de charlas o socialización de experiencias de las diferentes IES de la RNEU. | X | X | Todos los nodos (Caribe, Centro, Occidente, SurOccidente, Oriente y Eje Cafetero) | 12%
|  | 3.2.1. Realizar un encuentro nacional de extensión para socializar las experiencias significativas de los diferentes nodos y recibir retroalimentación de otras IES o entidades nacionales y/o internacionales. | Un (1) encuentro nacional de extensión para socializar las experiencias significativas de los diferentes nodos y recibir retroalimentación de otras IES o entidades nacionales y/o internacionales. | X |  | Todos los nodos (Caribe, Centro, Occidente, SurOccidente, Oriente y Eje Cafetero) |  |  |  |  | Se entregarán las pautas desde la coordinación nacional y se abrirán diferentes comités (logístico, financiero, comunicaciones y académico) para dar participación y orden a la coordinación del evento.
100%